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                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Вологодского муниципального округа

от ​​​22.07.2026 № 116-02
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вологодского муниципального округа

от   22.03.2024   № 51-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Развитие потенциала молодежи и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодском муниципальном округе»
(далее – муниципальная программа)

I. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития сферы молодежной политики и некоммерческого сектора определены следующими нормативными правовыми актами и документами стратегического планирования:

Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
Стратегией реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 г. № 2233-р;

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920;

Законом Вологодской области от 13.05.2021 № 4892-ОЗ «О молодежной политике на территории Вологодской области»;

Законом Вологодской области от 18.10.2013 №3184-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области»;

Стратегией социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 18.12.2018 №166 (далее – Стратегия).

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов местного самоуправления округа, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций;

создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на профессиональное определение молодежи;

создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на укрепление института молодой семьи и пропаганду ответственного родительства;

создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения в социально направленные практики;

осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания;

создание эффективного механизма поддержки органами местного самоуправления округа проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, направленных на развитие округа.

Исходя из обозначенных выше основных приоритетов государственной политики целью реализации муниципальной программы является – создание условий для эффективной самореализации молодежи и развития некоммерческих организаций в Вологодском муниципальном округе.

II. Паспорт муниципальной программы 

«Развитие потенциала молодежи и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодском муниципальном округе»
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Вологодского муниципального округа 

Никулина Л.Н.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)

	Период реализации муниципальной программы 
	этап I: 2024 г.

этап II: 2025 – 2030 гг.

	Цели 

муниципальной программы
	1.Увеличение количества жителей округа, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, до 4,0 тыс. человек к концу 2030 года;

2.Увеличение доли граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа, до 20% к концу 2030 года;

3.Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан, не менее 28 ежегодно до конца 2030 года.

	Направления (подпрограммы)
	-

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации
	«Реализация потенциала каждого человека, развитие его

талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной

личности»

	Связь с государственными программами Вологодской области
	 «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области»;

«Обеспечение  населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»


2. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Орган администрации округа, структурное подразделения администрации Вологодского муниципального округа ответственные за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Связь с показателями государственной программы Вологодской области

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель муниципальной программы: «Увеличение количества жителей округа, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания, до 4,0 тыс. человек к концу 2030 года»

	1
	Количество жителей округа, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания
	МП
	тыс. человек
	3,5


	2024


	3,6
	3,7
	3,8
	3,85
	3,9
	4,0
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)
	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных

в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем

до 45 процентов


	Доля молодежи, заявляющая об ответственности и сопричастности, к происходящему в стране, области, населенном пункте (от числа опрошенных);

Уровень информированности населения о мероприятиях патриотического воспитания (от числа опрошенных).

	Цель муниципальной программы: «Увеличение доли граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа, до 20% к концу 2030 года»

	2
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	МП
	%
	17
	2024
	17,5
	18
	18,5
	19
	19,5
	20
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)
	-
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО на территории области

	Цель муниципальной программы: «Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан, не менее 28 ежегодно до конца 2030 года»

	3
	Количество мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан
	МП
	единиц
	28
	2024
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)
	Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов
	Доля молодежи, заявляющая об ответственности и сопричастности, к происходящему в стране, области, населенном пункте (от числа опрошенных).


3. Структура муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Период реализации (год начала - год окончания)
	Наименование задачи структурного элемента
	Связь с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта 

«Россия – страна возможностей»
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)
	2025
	Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан
	Количество мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан

	2.
	 Муниципальный проект «Проведение мероприятий, способствующих социализации и формированию активной гражданской позиции, привлечению молодежи к общественной деятельности»
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)
	2025 2028
	Увеличение количества получателей мер социальной поддержки из числа молодежи не менее 6 чел. Ежегодно
Увеличение количества обеспеченных жильем молодых семей
	Количество жителей округа, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания

	3.
	Муниципальный проект «Повышение устойчивости и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
	Администрация Вологодского муниципального округа 
	2025
	Оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа  
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной самореализации молодежи в Вологодском муниципальном округе»
	Администрация Вологодского муниципального округа (отдел молодежной политики)
	2025-2030
	Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи,

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества молодежи округа 
	Количество жителей округа, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания;

Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	№
п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа
	всего, в том числе:
	27 974,8
	9 074,1
	7 914,7
	7 914,7
	6 592,2
	6 592,2

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	9 940,8
	8 123,3
	7 116,2
	7 116,2
	6 592,2
	6 592,2

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов 
	18 034,0
	950,8
	798,5
	798,5
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ответственный исполнитель
	всего, в том числе:
	27 974,8
	9 074,1
	7 914,7
	6 599,0
	6 592,2
	6 592,2

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	9 940,8
	8 123,3
	7 116,2
	6 599,0
	6 592,2
	6 592,2

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов    
	18 034,0
	950,8
	798,5
	798,5
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта, «Россия – страна возможностей»

	1.1
	Результат: организованы и проведены мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан
	всего, в том числе:
	17 331,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	69,3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов    
	17 261,7
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Муниципальный проект «Проведение мероприятий, способствующих социализации и формированию активной гражданской позиции, привлечению молодежи к общественной деятельности»

	2.1
	Результат: оказаны меры социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа


	всего, в том числе:
	16,0
	204,0
	204,0
	204,0
	204,0
	204,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	16,0
	204,0
	204,0
	204,0
	204,0
	204,0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Результат: Предоставлена социальная выплата на обеспечение жильем молодых семей

	всего, в том числе:
	1 287,2
	1 358,3
	1 322,5
	1 322,5
	0
	0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	514,9
	407,5
	524,0
	524,0
	0
	0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	772,3
	950,8
	798,5
	798,5
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Муниципальный проект «Повышение устойчивости и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»

	3.1
	Результат: Оказана финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа
	всего, в том числе:
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной самореализации молодежи в Вологодском муниципальном округе»

	4.1
	Результат: проведены мероприятия по развитию волонтерского движения, творческой и интеллектуальной деятельности молодежи
	всего, в том числе:
	207,4
	236,0

	120,0
	120,0
	120,0
	120,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	207,4
	236,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Результат: Обеспечено обучение членов семей участников СВО вождению
	всего, в том числе:
	513,0
	769,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	513,0
	769,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Результат: проведены мероприятия в рамках деятельности Союз женщин России
	всего, в том числе:
	230,0
	250,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	230,0
	250,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Результат: проведены мероприятия по патриотическому воспитанию, профилактике негативных проявлений в молодежной среде
	всего, в том числе:
	1078,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	1078,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Результат: обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр Патриот"
	всего, в том числе:
	7 162,2
	5 906,2
	5 918,2
	5 918,2
	 5 918,2
	5 918,2

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	7 162,2
	5 906,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 1 к Паспорту

муниципальной программы
ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов муниципальной программы 
	№

п/п
	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта, «Россия – страна возможностей»

	1.1
	Результат: организованы и проведены мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан
	Субсидии автономным учреждениям
	Реализация системы мероприятий и условия для социализации и эффективной самореализации молодежи
	17 331,0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Муниципальный проект «Проведение мероприятий, способствующих социализации и формированию активной гражданской позиции, привлечению молодежи к общественной деятельности»

	2.1
	Результат: оказаны меры социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа
	Социальные выплаты гражданам
	Мероприятие реализуется в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 28.02.2023 года № 185 «Об установлении меры социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа» (с изменениями), согласно которому определена выплата в размере 1 000 рублей как форма поощрения членов молодежного парламента
	16,0
	204,0
	204,0
	204,0
	204,0
	204,0

	2.2
	Результат: предоставлена социальная выплата на обеспечение жильем молодых семей


	Субсидия молодым семьям на приобретение жилья


	Предоставление государственной поддержки молодым семьям осуществляется в форме социальных выплат молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
федерального проекта «Содействие

субъектам российской федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и

государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской

области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»
	1 287,2
	1 358,3
	1 322,5
	1 322,5
	0
	0

	3.
	Муниципальный проект «Повышение устойчивости и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»

	3.1
	Результат: оказана финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа
	Предоставление субсидий юридическим лицам
	В рамках данного мероприятия будет проведен конкурс на предоставление субсидий из бюджета округа для реализации социальных проектов СОНКО, которые будут способствовать формированию лидеров и команд лидеров, принимающих активное участие в социокультурной жизни Вологодского муниципального округа, позволят развивать и совершенствовать деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций.
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной самореализации молодежи в Вологодском муниципальном округе»

	4.1
	Результат: проведены мероприятия по развитию волонтерского движения, творческой и интеллектуальной деятельности молодежи
	Субсидии автономным учреждениям
	Вовлечение молодежи в волонтерство, творческую и интеллектуальную деятельность, проведение волонтерских акций, молодежный слет «МАВР», мероприятие «Время действовать», слет «ПРОФидея», мероприятия с молодыми семьями и др.
	207,4
	236,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0

	4.2
	Результат: Обеспечено обучение членов семей участников СВО вождению


	Мероприятия/участие в мероприятиях регионального характера
	Обучение членов семей участников СВО вождению
	513,0
	769,6
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Результат: проведены мероприятия в рамках деятельности Союз женщин России


	Мероприятия/участие в мероприятиях регионального характера
	Проведение мероприятий в рамках деятельности Союз женщин России
	230,0
	250,0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Результат: проведены мероприятия по патриотическому воспитанию, профилактике негативных проявлений в молодежной среде
	Субсидии автономным учреждениям
	Профилактика негативных проявлений в молодежной среде посредством проведения комплекса мероприятий для подростков с девиантным поведением, в том числе слеты «Неделя в армии», «Шаг вперед», профориентационные сборы «Путевка в будущее», участие молодежи в патриотических форумах и акциях и др.
	1 078,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0

	4.5
	Результат: обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр Патриот"
	Субсидии автономным учреждениям
	Обеспечение деятельности МАУ ВМО "Центр Патриот", выплата заработной платы, укрепление материальной базы.  
	7 162,2
	5 906,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2


Приложение 2 к Паспорту

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

	№

№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя
	Динамика показателя
	Метод расчета
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество жителей округа, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания
	тыс. человек
	Общее количество жителей округа, принимающих участие в мероприятиях сферы молодежной политики, в том числе в мероприятиях регионального и всероссийского уровня
	Увеличение
	Дискретный 
	Суммарное значение числа жителей округа, принимающих участие в мероприятиях сферы молодежной политики, в том числе в мероприятиях регионального и всероссийского уровня
	-
	отчеты исполнителей мероприятий программы
	начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа

	2.
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	%
	Доля граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа
	Увеличение
	Дискретный 
	Ч= Чоу/Чобщ х 100
	Чоу – численность населения, охваченного участием в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном периоде

Чобщ – общая численность населения округа на начало года
	отчеты исполнителей мероприятий программы

области
	начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа

	3.
	Количество мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа.
	Единиц
	Общее количество мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа. 
	Увеличение
	Дискретный
	Суммарное значение мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа.
	-
	отчеты исполнителей мероприятий программы

области
	начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа


Приложение 3 к Паспорту

муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, 

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	всего
	18 034,0
	950,8
	798,5
	798,5
	0
	0

	федеральный бюджет
	12 516,0
	163,1
	395,4
	395,4
	0
	0

	областной бюджет
	5 518,0
	787,7
	403,1
	403,1
	0
	0

	физические и юридические лица 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Приложение 1
 к муниципальной программе 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта, «Россия-страна возможностей»
1. Основные положения



	Краткое наименование проекта
	Муниципальный проект, связанный с национальным проектом «Россия-страна возможностей»

	Сроки реализации проекта

(дата начала и окончания проекта)
	2025 год

	Куратор проекта (ФИО, должность)
	Никулина Л.Н., заместитель главы округа

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Никулина Л.Н., заместитель главы округа

	Администратор проекта

(ФИО, должность, контактные данные)
	Хапова Л.А., начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа,            21-14-84

	Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект
	Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов местного самоуправления района, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций;

Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи;

Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на профессиональное определение молодежи.

	Федеральные и/или региональные     проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых  направлен проект
	Региональный проект  Вологодской области «Россия - страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».


2. Показатели проекта

	Задачи,

показатели проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, год
	Период, год

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Увеличение количества мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа до 10 в год к концу 2030 год

	1. Количество мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа.
	единиц
	4, 2024 год
	5
	-
	-
	-
	-
	-


3. 
Мероприятия (результаты) проекта

	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип мероприятия
	Базовое значение
	Период, год
	Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан

	1.
	Организованы и проведены мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан
	единиц
	Расходы на организацию и проведение мероприятий
	4
	2024
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа


4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№

п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб)
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан

	1.1.
	Организованы и проведены мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан
	1 7331,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 331,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	12 139,1
	0
	0
	0
	0
	0
	12 139,1

	1.1.2
	Региональный бюджет
	5 122,6
	0
	0
	0
	0
	0
	5 122,6

	1.1.3
	Местный бюджет
	69,3
	0
	0
	0
	0
	0
	69,3

	1.1.4
	Внебюджетные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по проекту:
	17 331,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 331,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

	№

п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб)
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан

	1.1.
	Организованы и проведены мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди граждан
	17 331,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 331,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	12 139,1
	0
	0
	0
	0
	0
	12 139,1

	1.1.2
	Региональный бюджет
	5 122,6
	0
	0
	0
	0
	0
	5 122,6

	1.1.3
	Местный бюджет
	69,3
	0
	0
	0
	0
	0
	69,3

	1.1.4
	Внебюджетные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по проекту:
	17 331,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 331,0


6. Участники проекта 

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель проекта
	Никулина Л.Н.
	Заместитель главы округа
	Глава округа
	10%

	2
	Администратор проекта
	Балина А.Г.
	Начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа
	Никулина Л.Н.
	90%


7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа

	1.
	Суммарное значение мероприятий регионального и всероссийского уровня, в которых учувствовала молодежь от Вологодского округа.
	4
	отчеты исполнителей мероприятий программы
	Отдел молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа
	-
	-


	Приложение 2

 к муниципальной программе 


	ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Проведение мероприятий, способствующих социализации и формированию активной гражданской позиции, привлечению молодежи к общественной деятельности»


	1. Основные положения



	Краткое наименование проекта
	Проведение мероприятий, способствующих социализации и формированию активной гражданской позиции, привлечению молодежи к общественной деятельности

	Сроки реализации проекта

(дата начала и окончания проекта)
	2025-2028 гг.

	Куратор проекта (ФИО, должность)
	Никулина Л.Н., заместитель главы округа

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Никулина Л.Н., заместитель главы округа

	Администратор проекта

(ФИО, должность, контактные данные)
	Хапова Л.А., начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа, 21-14-84

Дурягина Н.В., менеджер по связям с общественностью отдела жилищно-коммунального хозяйства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа, 72-33-51

	Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект
	Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов местного самоуправления района, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций;

Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи;

Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на профессиональное определение молодежи.

	Федеральные и/или региональные     проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых  направлен проект
	Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи»;

Региональный     проект  «Регион молодых».


4. Показатели проекта

	Цель проекта: увеличение количества получателей мер социальной поддержки из числа молодежи. 

	Задачи,

показатели проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, год
	Период, год

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Увеличение количества получателей мер социальной поддержки из числа молодежи не менее 6 чел. ежегодно 

	1. Количество получателей мер социальной поддержки из числа молодежи
	чел.
	17

2024 год
	 6 
	6
	6
	6
	-
	-

	    Увеличение количества обеспеченных жильем молодых семей не менее 1 семьи в год 

	1. Количество обеспеченных жильем молодых семей
	единиц
	1

2024
	1
	1
	1
	       1
	-
	-


5. 
Мероприятия (результаты) проекта

	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип мероприятия
	Базовое значение
	Период, год
	Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Увеличение количества получателей мер социальной поддержки из числа молодежи не менее 6 чел. ежегодно

	1.
	Оказаны меры социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа
	     чел.
	Выплаты физическим лицам
	17
	2024
	6
	6
	6
	6
	    0
	0
	Количество получателей мер социальной поддержки из числа молодежи

	Увеличение  количества обеспеченных жильем молодых семей не менее 1 семьи ежегодно

	1.
	Количество обеспеченных жильем молодых семей
	единиц
	Выплаты физическим лицам
	1
	2024
	1
	1
	1
	1

	-
	-
	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий


4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№

п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оказание мер социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа.

	1.1.
	Оказаны меры социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа 
	16,0
	204,0
	204,0
	     204,0
	0
	0
	628,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	Местный бюджет
	16,0
	204,0
	204,0
	     204,0
	0
	0
	628,0

	1.1.4
	Внебюджетные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Увеличение количества обеспеченных жильем молодых семей не менее 1 семьи ежегодно

	2.1
	Предоставлена субсидия молодым семьям на приобретение жилья
	1 287,2
	1 358,3
	1 322,5
	1 322,5
	0
	0
	5 290,5

	2.1.1
	Федеральный бюджет
	376,9
	163,1
	395,4
	395,4
	0
	0
	1 330,8

	2.1.2
	Региональный бюджет
	395,3
	787,7
	403,1
	403,1
	0
	0
	1 989,2

	2.1.3
	Местный бюджет
	514,9
	407,5
	524,0
	524,0
	0
	0
	1 970,4

	Итого по проекту:
	1 303,2
	1 562,3
	1 526,5
	1 526,5
	0
	0
	10 580,9


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта
	№ п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб)
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оказание мер социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа.

	1.1.
	Меры социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального округа оказаны
	16,0
	204,0
	204,0
	204,0
	0
	0
	628,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	Местный бюджет
	16,0
	204,0
	204,0
	204,0
	0
	0
	628,0

	1.1.4
	Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Увеличение количества обеспеченных жильем молодых семей не менее 1 семьи ежегодно

	2.1
	Субсидия молодым семьям на приобретение жилья
	1 287,2
	1 358,3
	1 322,5
	1 322,5
	0
	0
	5 290,5

	2.1.1
	Федеральный бюджет
	376,9
	163,1
	395,4
	395,4
	0
	0
	1 330,8

	2.1.2
	Региональный бюджет
	395,3
	787,7
	403,1
	403,1
	0
	0
	1 989,2

	2.1.3
	Местный бюджет
	514,9
	407,5
	524,0
	524,0
	0
	0
	1 970,4

	2.1.4
	Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по проекту:
	1 303,2
	1 562,3
	1 526,5
	1 526,5
	0
	0
	5 918,5


6. Участники проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель проекта
	Никулина Л.Н.
	Заместитель главы округа
	Глава округа
	10%

	2
	Администратор проекта
	Хапова Л.А.
	Начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа
	Никулина Л.Н.
	50%

	
	
	Дурягина Н.В.
	Менеджер по связям с общественностью отдела жилищно-коммунального хозяйства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа
	Агапова Е.В.
	30%

	3
	Участники проекта

	3.1.
	члены Молодежного парламента Вологодского муниципального округа оказаны
	-
	-
	-
	10%


7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество получателей мер социальной поддержки из числа молодежи

	1.
	Общее количество получателей мер поддержки
	6
	 отчеты исполнителей мероприятий программы
	Отдел молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа
	-
	-

	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

	1.
	Общее количество обеспеченных жильем молодых семей в год 
	1
	отчеты исполнителей мероприятий программы
	Отдела жилищно-коммунального хозяйства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	-
	-


	Приложение 3
 к муниципальной программе 


	
	ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Повышение устойчивости и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»


	1. Основные положения



	Краткое наименование проекта
	Повышение устойчивости и эффективности деятельности СОНКО

	Сроки реализации проекта

(дата начала и окончания проекта)
	2025 гг.

	Куратор проекта (ФИО, должность)
	Никулина Л.Н., заместитель главы округа

	Руководитель проекта (ФИО, должность)
	Никулина Л.Н., заместитель главы округа

	Администратор проекта

(ФИО, должность, контактные данные)
	Хапова Л.А., начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа, телефон 21-14-84

	Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект
	Создание эффективного механизма поддержки органами местного самоуправления района проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, направленных на развитие района.

	Федеральные и/или региональные     проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых  направлен проект
	Региональный проект «Предоставление финансовой поддержки социально ориентируемым некоммерческим организациям и иным институтам гражданского общества». 


2. Показатели проекта

	Цель проекта: увеличение количества поддержанных проектов СОНКО из бюджета округа.

	Задачи,

показатели проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение, год
	Период, год

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа  не менее 3 ежегодно

	1. Количество поддержанных проектов СОНКО 
	Единиц
	3

2024
	3
	-
	-
	-
	-
	-


3. 
Мероприятия (результаты) проекта

	№

п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип мероприятия
	Базовое значение
	Период, год
	Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа

	1.
	Оказана финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа 
	Ед.
	Субсидии некоммерческим организациям
	3
	2024
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество поддержанных проектов СОНКО 


4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№

п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб)
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа

	1.1.
	Оказана финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа оказана
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	150,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	Местный бюджет
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	150,0

	1.1.4
	Внебюджетные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по проекту:
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	150,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта
	№

п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб)
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Оказание финансовой поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа

	1.1.
	Оказана финансовая поддержка СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющих деятельность на территории округа оказана
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	150,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	Местный бюджет
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	150,0

	1.1.4
	Внебюджетные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по проекту:
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	150,0


6. Участники проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель проекта
	Никулина Л.Н.
	Заместитель главы округа
	Глава округа
	20%

	2
	Администратор проекта
	Балина А.Г.
	Начальник отдела молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа
	Никулина Л.Н.
	60%

	3
	Участники проекта

	3.1.
	Социально ориентированные некоммерческих организаций
	-
	-
	-
	20%


7. Методика расчета показателей проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество поддержанных проектов СОНКО из бюджета округа

	1.
	Общее количество поддержанных проектов СОНКО 
	3
	 отчеты исполнителей мероприятий программы
	Отдел молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа
	-
	-


Приложение 4
 к муниципальной программе 

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для эффективной самореализации молодежи в Вологодском муниципальном округе»
1. Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа

	Исполнитель мероприятий
	Отдел молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа

	Период реализации
	2025-2030 годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	N

№
п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам 
	Структурное подразделение администрации округа, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества молодежи округа

	11
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества молодежи округа
	МП
	%
	40
	2024
	40
	40
	42
	42
	42
	42
	Отдел молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N

№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	Результат: проведены мероприятия по развитию волонтерского движения, творческой и интеллектуальной деятельности молодежи
	2025-2030
	Осуществление текущей деятельности
	Участие молодежи в мероприятиях регионального и всероссийского уровня: «Регион для молодых», «Время молодых», «Слет лидеров Содружества», «Молодежное подворье», «Таврида», «Ладога» и другие»


	Единица

	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества

	1.2
	Результат:

Обеспечено обучение членов семей участников СВО вождению
	2025-2030
	Осуществление текущей деятельности
	Обучение членов семей участников СВО вождению
	человек
	19
	2024
	19
	 19
	19
	19
	19
	19
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества

	1.3
	Результат: проведены мероприятия в рамках деятельности Союз женщин России
	2025-2030
	Осуществление текущей деятельности
	Проведение мероприятий в рамках деятельности Союз женщин России
	единиц
	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества

	1.4
	Результат: проведены мероприятия по патриотическому воспитанию, профилактике негативных проявлений в молодежной среде
	2025-2030
	Осуществление текущей деятельности
	Профилактика негативных проявлений в молодежной среде посредством проведения комплекса мероприятий для подростков с девиантным поведением, в том числе слеты «Неделя в армии», «Шаг вперед», профориентационные сборы «Путевка в будущее», участие молодежи в патриотических форумах и акциях и др.
	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества

	1.5
	Результат: обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр Патриот"
	2025-2030
	Осуществление текущей деятельности
	Обеспечение деятельности МАУ ВМО "Центр Патриот", выплата  заработной платы, укрепление материальной базы.  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной самореализации молодежи в Вологодском муниципальном округе» всего, в том числе:
	9 190,6
	7 511,8
	6 388,2
	6 388,2
	6 599,0
	6 599,0
	42 676,8

	1.1
	Бюджет округа, в том числе
	9 190,6
	7 511,8
	6 388,2
	6 388,2
	6 599,0
	6 599,0
	42 676,8

	1.2
	собственные доходы бюджета округа
	9 190,6
	7 511,8
	6 388,2
	6 388,2
	6 599,0
	6 599,0
	42 676,8

	1.3
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Результат: проведены мероприятия по развитию волонтерского движения, творческой и интеллектуальной деятельности молодежи 
	207,4
	236,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	923,0

	2.1
	Бюджет округа, в том числе
	207,4
	236,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	923,0

	2.2
	собственные доходы бюджета округа
	207.4
	236,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	923,0

	2.3
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Результат: Обеспечено обучение членов семей участников СВО вождению
	513,0
	769,6
	0
	0
	0
	0
	1 282,6

	3.1
	Бюджет округа, в том числе
	513,0
	769,6
	0
	0
	0
	0
	1 282,6

	3.2
	собственные доходы бюджета округа
	513,0
	769,6
	0
	0
	0
	0
	1 282,6

	3.3
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Результат: проведены мероприятия в рамках деятельности Союз женщин России
	230,0
	250,0
	0
	0
	0
	0
	480,0

	4.1
	Бюджет округа, в том числе
	230,0
	250,0
	0
	0
	0
	0
	480,0

	4.2
	собственные доходы бюджета округа
	230,0
	250,0
	0
	0
	0
	0
	480,0

	4.3
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Результат: проведены мероприятия по патриотическому воспитанию, профилактике негативных проявлений в молодежной среде
	1 078,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	2 828,0

	5.1
	Бюджет округа, в том числе
	1 078,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	2 828,0

	5.2
	собственные доходы бюджета округа
	1 078,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	2 828,0

	5.3
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.4
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Результат: обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр Патриот"
	7 162,2
	5 906,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	42 659,4

	6.1
	Бюджет округа, в том числе
	7 162,2
	5 906,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	  42 659,4

	6.2
	собственные доходы бюджета округа
	7 162,2
	5 906,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	5 918,2
	  42 659,4

	6.3
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.4
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, 

физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0


6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика показателя 
	Метод расчета 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 
	Показатели, используемые в формуле 
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Ответственные за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества молодежи округа
	%
	Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики от общего количества молодежи округа
	Увеличение
	Дискретный показатель
	Ч= Чмг/Чобщ х 100
	Чмг – численность молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики в отчетном периоде

Чобщ – общая численность молодежи округа на начало года
	отчеты исполнителей мероприятий программы
	Отдел молодежной политики администрации Вологодского муниципального округа


