## Приложение

к постановлению администрации

Вологодского муниципального

округа

от 28.08.2026 № 147-02

Утверждена

постановлением администрации

Вологодского муниципального

района от 10.12.2020 № 3174

## Муниципальная программа

## «Развитие образования Вологодского муниципального округа»

## (далее также - муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели муниципальной политики Вологодского муниципального округа Вологодской области в сфере реализации муниципальной программы.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, в том числе предусмотренных в ней стратегических приоритетов в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ №309);

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920.

Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства области от 28.01.2019 № 74.

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа на период до 2030 года».

2. К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей;

модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ;

совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

развитие материально-технической базы образовательных организаций и качества оказания образовательных услуг;

развитие кадрового потенциала работников образовательных организаций и повышение уровня знаний и ответственности обучающихся образовательных организаций.

3. В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом № 309, направлены региональные проекты «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», «Развитие профессионального образования и подготовка кадров», «Модернизация школьной системы образования Вологодской области на 2022 - 2026 годы» и комплексы процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» и «Обеспечение функционирования системы образования».

II. Паспорт муниципальной программы

«Развитие образования Вологодского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Никулина Людмила Николаевна, заместитель главы Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2023 – 2024 гг. этап II: 2025 – 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям Цель 2: Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации <3> | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической личности и социальной ответственности личности» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственной программа «Развитие образования Вологодской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <5> |  | Значение показателя по годам <6> |  |  |  |  |  | Орган администрации округа, структурное подразделения администрации Вологодского муниципального округа ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей <2> | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1: «Обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | ГП | процент | 97,9 | 2023 | 98,0 | 98,05 | 98,06 | 98,07 | 98,08 | 98,09 | Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области (далее – Комитет) | 2 - возможности для самореализации и развития талантов | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП | процент | 70,0 | 2023 | 71,3 | 71,4 | 71,5 | 71,6 | 71,7 | 71,8 | Комитет | 2 - возможности для самореализации и развития талантов | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| Цель 2: «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП | процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет | 2 - возможности для самореализации и развития талантов | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |

<1> - «НП» (национального проекта), ГП (государственной программы области), МП (муниципальной программы), КПМ (комплекса процессных мероприятий), а также "ОЭДОМУ" (планируемые к достижению показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления)

<2> - 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация"

### 3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный проект «Все лучшее детям» связанный с реализацией Национального проекта «Молодежь и дети» | Комитет | 2025 - 2027 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 2 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» связанный с реализацией Национального проекта «Молодежь и дети» | Комитет | 2025 – 2028 | Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 3 | Муниципальный проект «Поддержка семьи» связанный с реализацией Национального проекта «Семья» | Комитет | 2025 - 2027 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 4 | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Комитет | 2025 - 2030 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы дошкольного, общего образования, которые в том числе характеризуются предоставлением образования 7,4 тыс. детей к 2030 году | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которые в том числе характеризуются обеспечением 2,4 тыс. обучающихся бесплатным питанием к 2030 году |  |
|  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования» | Комитет | 2025 - 2030 | Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100 процентов ежегодно | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  | Обеспечение комфортных и безопасных условий в организациях для обучающихся | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | Комитет | 2025 - 2030 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которые характеризуются числом граждан, получающих меры социальной поддержки 2,6 тыс. человек к 2030 году | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета и подведомственных учреждений» | Комитет | 2025 - 2030 | - | - |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Вологодского муниципального округа» | всего, в том числе: | 1 430 037,9 | 1 335 044,0 | 1 523 790,0 | 1 338 349,9 | 1 590 811,1 | 1 352 444,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 332 588,6 | 277 145,6 | 315 640,2 | 300 898,1 | 328 741,9 | 327 987,6 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 938 929,3 | 959 970,9 | 1 003 430,1 | 947 828,4 | 994 169,2 | 1 024 456,8 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 158 520,0 | 97 927,5 | 204 719,7 | 89 623,4 | 267 900,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе: | 1 430 037,9 | 1 335 044,0 | 1 514 514,7 | 1 338 349,9 | 1 590 811,1 | 1 352 444,4 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 332 588,6 | 277 145,6 | 306 364,9 | 300 898,1 | 328 741,9 | 327 987,6 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 938 929,3 | 959 970,9 | 1 003 430,1 | 947 828,4 | 994 169,2 | 1 024 456,8 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 158 520,0 | 97 927,5 | 204 719,7 | 89 623,4 | 267 900,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Администрация Вологодского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе: | - | - | 9 275,3 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | 9 275,3 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Муниципальный проект «Все лучшее детям» связанный с реализацией Национального проекта «Молодежь и дети» | всего, в том числе: | 1 725,4 | 1 122,5 | 145 774,7 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 106,2 | 67,4 | 5 304,1 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 97,2 | 116,1 | 50 569,6 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 1 522,1 | 939,1 | 89 901,0 | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | всего, в том числе: | 1 725,4 | 1 122,5 | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 106,2 | 67,4 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 97,2 | 116,1 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 1 522,1 | 939,1 | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций | всего, в том числе: | - | - | 39 851,9 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | 8,0 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | 14 343,9 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | 25 500,0 | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | всего, в том числе: | - | - | 105 922,8 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | 5 296,1 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | 36 225,7 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | 64 401,0 | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» связанный с реализацией Национального проекта «Молодежь и дети» | всего, в том числе: | 69 585,3 | 69 771,4 | 69 606,0 | 69 642,6 | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 301,4 | 510,7 | 708,6 | 938,0 | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 69 283,9 | 69 260,7 | 68 897,3 | 68 704,6 | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | всего, в том числе: | 2 254,4 | 2 284,9 | 2 336,8 | 2 336,2 | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 2 254,4 | 2 284,9 | 2 336,8 | 2 336,2 | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Произведена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | всего, в том числе: | 62 306,9 | 62 843,5 | 62 840,3 | 62 839,9 | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 62 306,9 | 62 843,5 | 62 840,3 | 62 839,9 | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | 5 024,0 | 4 643,0 | 4 428,9 | 4 466,5 | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 301,4 | 510,7 | 708,6 | 938,0 | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 4 722,6 | 4 132,3 | 3 720,2 | 3 528,5 | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Муниципальный проект «Поддержка семьи» связанный с реализацией Национального проекта «Семья» | всего, в том числе: | 63 716,7 | - | 25 709,4 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 12,7 | - | 5,1 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 3 822,2 | - | 4 112,7 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 59 881,7 | - | 21 591,6 | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | всего, в том числе: | 59 460,5 | - | 20 946,6 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 11,9 | - | 4,2 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 3 566,9 | - | 3 350,8 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 55 881,7 | - | 17 591,6 | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Осуществлено оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | всего, в том числе: | 4 256,2 | - | 4 762,9 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,9 | - | 1,0 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 255,3 | - | 761,9 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего, в том числе: | 87 616,9 | 66 186,3 | 54 204,4 | 49 487,1 | 312 892,5 | 12 892,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 21 706,4 | 3 438,9 | 3 459,6 | 3 302,1 | 17 578,5 | 2 578,5 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 38 078,1 | 35 019,8 | 26 415,0 | 25 266,3 | 27 414,0 | 10 314,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 27 832,3 | 27 727,7 | 24 329,8 | 20 918,7 | 267 900,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях муниципальных образований области | всего, в том числе: | 1 000,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 1 000,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Созданы агроклассы и (или) лесных классы | всего, в том числе: | 7 248,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1,4 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 7 247,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | 2 977,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 59,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 2 917,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Отремонтированы образовательные организации муниципальной собственности, в том числе включая благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | всего, в том числе: | 18 025,2 | - | 2 105,3 | - | 300 000,0 | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 18 025,2 | - | 105,3 | - | 15 000,0 | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | 2 000,0 | - | 17 100,0 | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | 267 900,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Реализованы ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | 2 567,3 | 380,0 | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,5 | 50,7 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 2 566,8 | 329,3 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Самбо" | всего, в том числе: | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 | Реализованы мероприятия по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) | всего, в том числе: | 419,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 21,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 398,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.8 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | всего, в том числе: | 37 867,1 | 40 419,3 | 38 791,1 | 36 179,1 | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 757,3 | 808,4 | 775,8 | 723,6 | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 9 277,4 | 11 883,3 | 13 685,5 | 14 536,8 | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 27 832,3 | 27 727,7 | 24 329,8 | 20 918,7 | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 | Обеспечены питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | всего, в том числе: | 14 204,0 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 2 840,8 | 2 578,5 | 2 578,5 | 2 578,5 | 2 578,5 | 2 578,5 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 11 363,2 | 10 314,0 | 10 314,0 | 10 314,0 | 10 314,0 | 10 314,0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.10 | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций | всего, в том числе: | 2 892,0 | 11 220,6 | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,3 | 1,1 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 2 891,7 | 11 219,5 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Ушу" | всего, в том числе: | - | 858,3 | - | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | 858,2 | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования» | всего, в том числе: | 1 159 723,4 | 1 150 592,6 | 1 178 027,8 | 1 168 752,5 | 1 226 007,4 | 1 286 125,1 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 285 144,9 | 243 153,6 | 275 407,3 | 266 132,0 | 278 255,9 | 290 986,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 874 578,5 | 907 439,0 | 902 620,5 | 902 620,5 | 947 751,5 | 995 139,1 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Обеспечено функционирование системы дошкольного, общего и дополнительного образования | всего, в том числе: | 1 041 767,3 | 1 052 106,3 | 1 086 241,8 | 1 086 241,8 | 1 140 553,9 | 1 197 581,6 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 167 188,8 | 144 667,3 | 183 621,3 | 183 621,3 | 192 802,4 | 202 442,5 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 874 578,5 | 907 439,0 | 902 620,5 | 902 620,5 | 947 751,5 | 995 139,1 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Организовано питание отдельных категорий обучающихся | всего, в том числе: | 17 360,0 | 17 432,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 17 360,0 | 17 432,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Пройдены медицинские осмотры (в том числе профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация) | всего, в том числе: | 2 570,7 | 2 545,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 2 570,7 | 2 545,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Созданы безопасные условия в учреждениях образования, укреплена и обновлена материально-техническая база | всего, в том числе: | 47 610,7 | 2 326,3 | 9 275,3 | - | - | - |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 47 610,7 | 2 326,3 | 9 275,3 | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Организовано транспортное обеспечение обучающихся | всего, в том числе: | 46 914,7 | 74 883,0 | 58 856,7 | 58 856,7 | 61 799,5 | 64 889,5 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 46 914,7 | 74 883,0 | 58 856,7 | 58 856,7 | 61 799,5 | 64 889,5 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Проведены мероприятия с участием обучающихся и работников организаций | всего, в том числе: | 3 500,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 3 500,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | всего, в том числе: | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 681,2 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления | всего, в том числе: | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1 681,2 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета и подведомственных учреждений» | всего, в том числе: | 24 059,7 | 27 890,8 | 28 869,0 | 28 869,0 | 30 312,5 | 31 828,1 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 23 937,2 | 27 890,8 | 28 869,0 | 28 869,0 | 30 312,5 | 31 828,1 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 122,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Обеспечено выполнение функций комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области | всего, в том числе: | 10 420,7 | 11 437,0 | 11 632,0 | 11 632,0 | 12 213,6 | 12 824,3 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 10 298,2 | 11 437,0 | 11 632,0 | 11 632,0 | 12 213,6 | 12 824,3 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | 122,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" | всего, в том числе: | 13 639,0 | 16 453,8 | 17 237,0 | 17 237,0 | 18 098,9 | 19 003,8 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 13 639,0 | 16 453,8 | 17 237,0 | 17 237,0 | 18 098,9 | 19 003,8 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

### Приложение 1 к Паспорту

муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Муниципальный проект «Все лучшее детям» связанный с реализацией Национального проекта «Молодежь и дети» | - | - | 1 725,4 | 1 122,5 | 145 774,7 | - | - | - |
| 1.1 | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | 1 725,4 | 1 122,5 | - | - | - | - |
| 1.2 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций | Субсидии бюджетным учреждениям | Оснащение зданий общеобразовательных организаций | - | - | 39 851,9 | - | - | - |
| 1.3 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | Субсидии бюджетным учреждениям | Ремонт зданий общеобразовательных организаций | - | - | 105 922,8 | - | - | - |
| 2 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» связанный с реализацией Национального проекта «Молодежь и дети» | - | - | 69 585,3 | 69 771,4 | 69 606,0 | 69 642,6 | - | - |
| 2.1 | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | Субсидии бюджетным учреждениям | Обеспечение оплаты труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 254,4 | 2 284,9 | 2 336,8 | 2 336,2 | - | - |
| 2.2 | Произведена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Субсидии бюджетным учреждениям | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) педагогическим работникам образовательных организаций | 62 306,9 | 62 843,5 | 62 840,3 | 62 839,9 | - | - |
| 2.3 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Субсидии бюджетным учреждениям | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 024,0 | 4 643,0 | 4 428,9 | 4 466,5 | - | - |
| 3 | Муниципальный проект «Поддержка семьи» связанный с реализацией Национального проекта «Семья» | - | - | 63 716,7 | - | 25 709,4 | - | - | - |
| 3.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Субсидии бюджетным учреждениям | Ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | 59 460,5 | - | 20 946,6 | - | - | - |
| 3.2 | Осуществлено оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | Субсидии бюджетным учреждениям | Оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | 4 256,2 | - | 4 762,9 | - | - | - |
| 4 | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | - | - | 87 616,9 | 66 186,3 | 54 204,4 | 49 487,1 | 312 892,5 | 12 892,5 |
| 4.1 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях муниципальных образований области | Субсидии бюджетным учреждениям | Оснащение школьных музеев в общеобразовательных организациях | 1 000,2 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Созданы агроклассы и (или) лесных классы | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям | Проведение мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения агроклассов и лесных классов | 7 248,7 | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям | Улучшение условий для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках | 2 977,0 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Отремонтированы образовательные организации муниципальной собственности, в том числе включая благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | Субсидии бюджетным учреждениям | Ремонт образовательных организаций муниципальной собственности, в том числе включая благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | 18 025,2 | - | 2 105,3 | - | 300 000,0 | - |
| 4.5 | Реализованы ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям | Реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования | 2 567,3 | 380,0 | - | - | - | - |
| 4.6 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Самбо" | Субсидии бюджетным учреждениям | Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта "Самбо" | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | - | - |
| 4.7 | Реализованы мероприятия по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям | Приспособление зданий и помещений организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) | 419,7 | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Субсидии бюджетным учреждениям | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 37 867,1 | 40 419,3 | 38 791,1 | 36 179,1 | - | - |
| 4.9 | Обеспечены питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Субсидии бюджетным учреждениям | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 14 204,0 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 |
| 4.10 | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций | Субсидии бюджетным учреждениям | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций | 2 892,0 | 11 220,6 | - | - | - | - |
| 4.11 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Ушу" | Субсидии бюджетным учреждениям | Реализация дополнительных общеразвивающих программ по виду спорта "Самбо" | - | 858,3 | - | - | - | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования» | - | - | 1 159 723,4 | 1 150 592,6 | 1 178 027,8 | 1 168 752,5 | 1 226 007,4 | 1 286 125,1 |
| 5.1 | Обеспечено функционирование системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии автономным учреждениям Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Обеспечение финансирования организаций дошкольного образования; организаций реализующих программы, начального общего, основного общего, среднего общего образования; организаций дополнительного образования детей с целью выплат заработной платы сотрудникам и обеспечения учебного процесса | 1 041 767,3 | 1 052 106,3 | 1 086 241,8 | 1 086 241,8 | 1 140 553,9 | 1 197 581,6 |
| 5.2 | Организовано питание отдельных категорий обучающихся | Субсидии бюджетным учреждениям | Обеспечение питанием отдельные категорий обучающихся | 17 360,0 | 17 432,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 |
| 5.3 | Пройдены медицинские осмотры (в том числе профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация) | Субсидии бюджетным учреждениям | Организация прохождения медицинских осмотров (в том числе профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация) | 2 570,7 | 2 545,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
| 5.4 | Созданы безопасные условия в учреждениях образования, укреплена и обновлена материально-техническая база | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии автономным учреждениям | Организация безопасных условий, укрепление и обновление материально-технической базы | 47 610,7 | 2 326,3 | 9 275,3 | - | - | - |
| 5.5 | Организовано транспортное обеспечение обучающихся | Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии автономным учреждениям | Организация перевозки обучающихся | 46 914,7 | 74 883,0 | 58 856,7 | 58 856,7 | 61 799,5 | 64 889,5 |
| 5.6 | Проведены мероприятия с участием обучающихся и работников организаций | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии автономным учреждениям | Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся и работников организаций | 3 500,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | - | - | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
| 6.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Публичные нормативные социальные выплаты гражданам Стипендии Иные выплаты населению Субсидии бюджетным учреждениям | Предоставление органами местного самоуправления меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета и подведомственных учреждений» | - | - | 24 059,7 | 27 890,8 | 28 869,0 | 28 869,0 | 30 312,5 | 31 828,1 |
| 7.1 | Обеспечено выполнение функций комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Обеспечение выплаты заработной платы сотрудникам Комитета на уровне не менее 100% ежегодно | 10 420,7 | 11 437,0 | 11 632,0 | 11 632,0 | 12 213,6 | 12 824,3 |
| 7.2 | Обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" | Субсидии автономным учреждениям | Обеспечение выплаты заработной платы сотрудникам уровне не менее 100% ежегодно; Оказание государственных услуг в рамках государственного задания | 13 639,0 | 16 453,8 | 17 237,0 | 17 237,0 | 18 098,9 | 19 003,8 |

### Приложение 2 к Паспорту

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | возрастающий | дискретный |  | - количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.); - общее количество детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | 3 | Комитет |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | отношение численности детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, охваченных услугами дополнительного образования на конец отчетного года к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включаются), проживающих в Вологодском муниципальном округе на начало отчетного периода | возрастающий | дискретный |  | - численность детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, охваченных услугами дополнительного образования на конец отчетного года (каждый человек учитывается с начала отчетного года до конца отчетного года только один раз; учет ведется нарастающим итогом) (чел.); - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (18 лет не включаются), проживающих в Вологодском муниципальном округе на начало отчетного периода (чел.) | 3 | Комитет |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | возрастающий | дискретный |  | - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.); - сумма численности детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | 3 | Комитет |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

### Приложение 3 к Паспорту

муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы планируются строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Всего - бюджет округа, в том числе: | X | X | X | X | 59 460,5 | - | 126 869,4 | - | 300 000,0 | - |
| 2 | Бюджетные инвестиции | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Иные субсидии | X | X | X | X | 59 460,5 | - | 126 869,4 | - | 300 000,0 | - |
| 4 | Муниципальный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт МБОУ ВМО «Перьевская основная школа» | Капитальный ремонт | Человек | 160 | 2027 год | - | - | 33 998,4 | - | - | - |
| 4.2 | Капитальный ремонт МБОУ ВМО «Присухонская основная школа» по адресу: 160549, Вологодская область, Вологодский район, д. Фофанцево, д. 42 | Капитальный ремонт | Человек | 365 | 2027 год | - | - | 40 394,6 | - | - | - |
| 4.3 | Капитальный ремонт МБОУ ВМО «Семенковская основная школа имени С.В. Солодягина» | Капитальный ремонт | Человек | 250 | 2027 год | - | - | 31 529,8 | - | - | - |
| 5 | Муниципальный проект «Поддержка семьи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт здания МБДОУ ВМО «Огарковский детский сад общеразвивающего вида» | Капитальный ремонт | Человек | 165 | 2025 год | 59 460,5 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ ВМО «Сосновский детский сад» | Капитальный ремонт | Человек | 174 | 2027 год | - | - | 20 946,6 | - | - | - |
| 6 | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция здания школы по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, д. 18 | Реконструкция | Человек | 350 | 2028 год | - | - | - | - | 300 000,0 | - |
| M | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц |  |  |  |  | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - |

### Приложение 4 к Паспорту

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об объектах контрактов на выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд округа,

превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных

обязательств, в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта закупки | Предельный срок осуществления закупки | Объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Вологодского муниципального округа» | X | 300 000,0 | - | - | - | - | 300 000,0 | - |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | X | 300 000,0 | - | - | - | - | 300 000,0 | - |
| 1.1.1 | Отремонтированы образовательные организации муниципальной собственности, в том числе включая благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | X | 300 000,0 | - | - | - | - | 300 000,0 | - |
| 1.1.1.1 | Реконструкция здания школы по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, д. 18 | 2028 год | 300 000,0 | - | - | - | - | 300 000,0 | - |

### Приложение 5 к Паспорту

муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 1 097 449,36 | 1 057 898,37 | 1 208 149,84 | 1 037 451,77 | 1 262 069,20 | 1 024 456,80 |
| областной бюджет | 938 929,33 | 959 970,89 | 1 003 430,12 | 947 828,41 | 994 169,20 | 1 024 456,80 |
| федеральный бюджет | 158 520,03 | 97 927,48 | 204 719,72 | 89 623,35 | 267 900,00 | - |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ»

СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Все лучшее детям» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Никулина Людмила Николаевна, заместитель главы Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Руководитель проекта | Литвин Ирина Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта | Хомутинникова Марина Сергеевна, начальник отдела - заместитель председателя комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ Обеспечение создания безопасных условий для детей, обучающихся в образовательных организациях |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | ## Региональный проект «Все лучшее детям» |

2. Показатели проекта

| Цель проекта: Развитие способностей и талантов детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество общеобразовательных организаций оснащённых средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | Единица | - | 2023 | 9 | 6 | - | - | - | - |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество реализованных мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | Единица | - | 2023 | - | - | 3 | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 9 | 6 | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество общеобразовательных организаций оснащённых средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций | единица | субсидии организациям | - | 2023 | - | - | 3 | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество реализованных мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций |
| 3 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | единица | субсидии организациям | - | 2023 | - | - | 3 | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество реализованных мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащены предметные кабинеты общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | 1 725,4 | 1 122,5 | - | - | - | - | 2 847,9 |
|  | Местный бюджет | 106,2 | 67,4 | - | - | - | - | 173,5 |
|  | Региональный бюджет | 97,2 | 116,1 | - | - | - | - | 213,2 |
|  | Федеральный бюджет | 1 522,1 | 939,1 | - | - | - | - | 2 461,2 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций | - | - | 39 851,9 | - | - | - | 39 851,9 |
|  | Местный бюджет | - | - | 8,0 | - | - | - | 8,0 |
|  | Региональный бюджет | - | - | 14 343,9 | - | - | - | 14 343,9 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | 25 500,0 | - | - | - | 25 500,0 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | - | - | 105 922,8 | - | - | - | 105 922,8 |
|  | Местный бюджет | - | - | 5 296,1 | - | - | - | 5 296,1 |
|  | Региональный бюджет | - | - | 36 225,7 | - | - | - | 36 225,7 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | 64 401,0 | - | - | - | 64 401,0 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 1 725,4 | 1 122,5 | 145 774,7 | - | - | - | 148 622,6 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 106,2 | 67,4 | - | - | - | - | 173,5 |
|  | Региональный бюджет | 97,2 | 116,1 | - | - | - | - | 213,2 |
|  | Федеральный бюджет | 1 522,1 | 939,1 | - | - | - | - | 2 461,2 |
|  | Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оборудование зданий общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 8,0 | - | - | - | 8,0 |
|  | Региональный бюджет | - | - | 14 343,9 | - | - | - | 14 343,9 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | 25 500,0 | - | - | - | 25 500,0 |
|  | Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 5 296,1 | - | - | - | 5 296,1 |
|  | Региональный бюджет | - | - | 36 225,7 | - | - | - | 36 225,7 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | 64 401,0 | - | - | - | 64 401,0 |
|  | Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица) | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 1 725,4 | 1 122,5 | 145 774,7 | - | - | - | 148 622,6 |

6. Участники проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Литвин И.В. | Председатель комитета | Никулина Л.Н. | 20 |
| 2 | Администратор проекта | Хомутинникова М.С. | Начальник отдела - заместитель председателя комитета | Литвин И.В. | 20 |
| 3 | Участник проекта | Черей Л.В. | Заместитель начальника отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 4 | Участник проекта | Соколов А.М. | Начальник отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 5 | Участник проекта | Рогова Т.Н. | Старший экономист | Литвин И.В. | 20 |

7. Методика расчета показателей проекта

| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - количество общеобразовательных организаций оснащённых средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 3 | Комитет | - | - |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - количество реализованных мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | 3 | Комитет | - | - |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ»

СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Педагоги и наставники» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12. 2028 |
| Куратор проекта | Никулина Людмила Николаевна, заместитель главы Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Руководитель проекта | Литвин Ирина Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта | Хомутинникова Марина Сергеевна, начальник отдела - заместитель председателя комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | ## Региональный проект «Педагоги и наставники» |

2. Показатели проекта

| Цель проекта: Поддержка и стимулирование педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество ежемесячных выплат денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Тысяча человек | - | 2023 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 2. Количество ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Тысяча человек | 0,3 | 2023 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 3. Количество ежемесячных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Тысяча человек | 0,03 | 2023 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | тысяча человек | субсидии организациям | - | 2023 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество ежемесячных выплат денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 2 | Произведена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | тысяча человек | субсидии организациям | 100 | 2023 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| 3 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | тысяча человек | субсидии организациям | 100 | 2023 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество ежемесячных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | 2 254,4 | 2 284,9 | 2 336,8 | 2 336,2 | - | - | 9 212,3 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | 2 254,4 | 2 284,9 | 2 336,8 | 2 336,2 | - | - | 9 212,3 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Произведена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 62 306,9 | 62 843,5 | 62 840,3 | 62 839,9 | - | - | 250 830,6 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | 62 306,9 | 62 843,5 | 62 840,3 | 62 839,9 | - | - | 250 830,6 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 024,0 | 4 643,0 | 4 428,9 | 4 466,5 | - | - | 18 562,4 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный бюджет | 301,4 | 510,7 | 708,6 | 938,0 | - | - | 2 458,8 |
|  | Федеральный бюджет | 4 722,6 | 4 132,3 | 3 720,2 | 3 528,5 | - | - | 16 103,7 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 69 585,3 | 69 771,4 | 69 606,0 | 69 642,6 | - | - | 278 605,3 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Региональный бюджет | 301,4 | 510,7 | 708,6 | 938,0 | - | - | 2 458,8 |
|  | Федеральный бюджет | 69 283,9 | 69 260,7 | 68 897,3 | 68 704,6 | - | - | 276 146,6 |
|  | Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица) | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 69 585,3 | 69 771,4 | 69 606,0 | 69 642,6 | - | - | 278 605,3 |

6. Участники проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Литвин И.В. | Председатель комитета | Никулина Л.Н. | 20 |
| 2 | Администратор проекта | Хомутинникова М.С. | Начальник отдела - заместитель председателя комитета | Литвин И.В. | 20 |
| 3 | Участник проекта | Черей Л.В. | Заместитель начальника отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 4 | Участник проекта | Соколов А.М. | Начальник отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 5 | Участник проекта | Рогова Т.Н. | Старший экономист | Литвин И.В. | 20 |

7. Методика расчета показателей проекта

| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - количество ежемесячных выплат денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 3 | Комитет | - | - |
| 2 |  | - количество ежемесячных выплат денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 3 | Комитет | - | - |
| 3 |  | - количество ежемесячных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 | Комитет | - | - |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ»

СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СЕМЬЯ»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Поддержка семьи» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | Никулина Людмила Николаевна, заместитель главы Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Руководитель проекта | Литвин Ирина Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта | Хомутинникова Марина Сергеевна, начальник отдела - заместитель председателя комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ Обеспечение создания безопасных условий для детей, обучающихся в образовательных организациях |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | ## Региональный проект «Поддержка семьи» |

2. Показатели проекта

| Цель проекта: Создание комфортной среды для обучения и воспитания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | Единица | - | 2023 | 1 | - | 1 | - | - | - |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 1 | - | 1 | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество дошкольных образовательных организаций, в которых осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций |
| 2 | Осуществлено оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 1 | - | 1 | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество дошкольных образовательных организаций, в которых осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | 59 460,5 | - | 20 946,6 | - | - | - | 80 407,1 |
|  | Местный бюджет | 11,9 | - | 4,2 | - | - | - | 16,1 |
|  | Региональный бюджет | 3 566,9 | - | 3 350,8 | - | - | - | 6 917,7 |
|  | Федеральный бюджет | 55 881,7 | - | 17 591,6 | - | - | - | 73 473,3 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Осуществлено оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | 4 256,2 | - | 4 762,9 | - | - | - | 9 019,0 |
|  | Местный бюджет | 0,9 | - | 1,0 | - | - | - | 1,8 |
|  | Региональный бюджет | 255,3 | - | 761,9 | - | - | - | 1 017,2 |
|  | Федеральный бюджет | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | 8 000,0 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 63 716,7 | - | 25 709,4 | - | - | - | 89 426,1 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 12,7 | - | 5,1 | - | - | - | 17,9 |
|  | Региональный бюджет | 3 822,2 | - | 4 112,7 | - | - | - | 7 934,9 |
|  | Федеральный бюджет | 59 881,7 | - | 21 591,6 | - | - | - | 81 473,3 |
|  | Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица) | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 63 716,7 | - | 25 709,4 | - | - | - | 89 426,1 |

6. Участники проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Литвин И.В. | Председатель комитета | Никулина Л.Н. | 20 |
| 2 | Администратор проекта | Хомутинникова М.С. | Начальник отдела - заместитель председателя комитета | Литвин И.В. | 20 |
| 3 | Участник проекта | Черей Л.В. | Заместитель начальника отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 4 | Участник проекта | Соколов А.М. | Начальник отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 5 | Участник проекта | Рогова Т.Н. | Старший экономист | Литвин И.В. | 20 |

7. Методика расчета показателей проекта

| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - количество реализованных мероприятий по модернизации дошкольных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий дошкольных образовательных организаций | 3 | Комитет | - | - |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |
| --- | --- |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Никулина Людмила Николаевна, заместитель главы Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Руководитель проекта | Литвин Ирина Владимировна, председатель комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Администратор проекта | Хомутинникова Марина Сергеевна, начальник отдела - заместитель председателя комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей Модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ Обеспечение создания безопасных условий для детей, обучающихся в образовательных организациях |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | ## Региональный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |

2. Показатели проекта

| Цель проекта: Обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы дошкольного, общего образования, которые в том числе характеризуются предоставлением образования 7,4 тыс. детей к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях | Тысяча человек | 8,0 | 2023 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которые в том числе характеризуются обеспечением 2,4 тыс. обучающихся бесплатным питанием к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество обучающихся, получающих бесплатное питание | Тысяча человек | 2,4 | 2023 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы дошкольного, общего образования, которые в том числе характеризуются предоставлением образования 7,4 тыс. детей к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях муниципальных образований области | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 2 | Созданы агроклассы и (или) лесных классы | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях |
| 3 | Проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 26 | - | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 4 | Отремонтированы образовательные организации муниципальной собственности, в том числе включая благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | единица | субсидии организациям | - | 2023 | - | - | 2 | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 5 | Реализованы ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 10 | 2 | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях |
| 6 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Самбо" | единица | субсидии организациям | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях |
| 7 | Реализованы мероприятия по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) | процент | субсидии организациям | - | 2023 | 78 | - | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 8 | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций | единица | субсидии организациям | - | 2023 | 1 | 2 | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях |
| 9 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Ушу" | единица | субсидии организациям | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | - | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях |
| Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которые в том числе характеризуются обеспечением 2,4 тыс. обучающихся бесплатным питанием к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процент | предоставление субсидий организациям | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся, получающих бесплатное питание |
| 11 | Обеспечены питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | процент | предоставление субсидий организациям | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся, получающих бесплатное питание |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы дошкольного, общего образования, которые в том числе характеризуются предоставлением образования 7,4 тыс. детей к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях муниципальных образований области | 1 000,2 | - | - | - | - | - | 1 000,2 |
|  | Местный бюджет | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
|  | Региональный бюджет | 1 000,0 | - | - | - | - | - | 1 000,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Созданы агроклассы и (или) лесных классы | 7 248,7 | - | - | - | - | - | 7 248,7 |
|  | Местный бюджет | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 |
|  | Региональный бюджет | 7 247,3 | - | - | - | - | - | 7 247,3 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 977,0 | - | - | - | - | - | 2 977,0 |
|  | Местный бюджет | 59,5 | - | - | - | - | - | 59,5 |
|  | Региональный бюджет | 2 917,5 | - | - | - | - | - | 2 917,5 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Отремонтированы образовательные организации муниципальной собственности, в том числе включая благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | 18 025,2 | - | 2 105,3 | - | 300 000,0 | - | 320 130,5 |
|  | Местный бюджет | 18 025,2 | - | 105,3 | - | 15 000,0 | - | 33 130,5 |
|  | Региональный бюджет | - | - | 2 000,0 | - | 17 100,0 | - | 19 100,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 267 900,0 | - | 267 900,0 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Реализованы ключевые мероприятия в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 2 567,3 | 380,0 | - | - | - | - | 2 947,3 |
|  | Местный бюджет | 0,5 | 50,7 | - | - | - | - | 51,2 |
|  | Региональный бюджет | 2 566,8 | 329,3 | - | - | - | - | 2 896,1 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Самбо" | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | - | - | 1 662,2 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,2 |
|  | Региональный бюджет | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | - | - | 1 662,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Реализованы мероприятия по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) | 419,7 | - | - | - | - | - | 419,7 |
|  | Местный бюджет | 21,0 | - | - | - | - | - | 21,0 |
|  | Региональный бюджет | 398,7 | - | - | - | - | - | 398,7 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Проведены мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций | 2 892,0 | 11 220,6 | - | - | - | - | 14 112,7 |
|  | Местный бюджет | 0,3 | 1,1 | - | - | - | - | 1,5 |
|  | Региональный бюджет | 2 891,7 | 11 219,5 | - | - | - | - | 14 111,2 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Реализованы дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта "Ушу" | - | 858,3 | - | - | - | - | 858,3 |
|  | Местный бюджет | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |
|  | Региональный бюджет | - | 858,2 | - | - | - | - | 858,2 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которые в том числе характеризуются обеспечением 2,4 тыс. обучающихся бесплатным питанием к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 37 867,1 | 40 419,3 | 38 791,1 | 36 179,1 | - | - | 153 256,7 |
|  | Местный бюджет | 757,3 | 808,4 | 775,8 | 723,6 | - | - | 3 065,1 |
|  | Региональный бюджет | 9 277,4 | 11 883,3 | 13 685,5 | 14 536,8 | - | - | 49 383,0 |
|  | Федеральный бюджет | 27 832,3 | 27 727,7 | 24 329,8 | 20 918,7 | - | - | 100 808,5 |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Обеспечены питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 14 204,0 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 | 12 892,5 | 78 666,5 |
|  | Местный бюджет | 2 840,8 | 2 578,5 | 2 578,5 | 2 578,5 | 2 578,5 | 2 578,5 | 15 733,3 |
|  | Региональный бюджет | 11 363,2 | 10 314,0 | 10 314,0 | 10 314,0 | 10 314,0 | 10 314,0 | 62 933,2 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 87 616,9 | 66 186,3 | 54 204,4 | 49 487,1 | 312 892,5 | 12 892,5 | 583 279,7 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| N п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы дошкольного, общего образования, которые в том числе характеризуются предоставлением образования 7,4 тыс. детей к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 18 108,3 | 52,0 | 105,3 | 0,0 | 15 000,0 | - | 33 265,6 |
|  | Региональный бюджет | 17 437,5 | 12 822,5 | 2 415,5 | 415,5 | 17 100,0 | - | 50 191,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 267 900,0 | - | 267 900,0 |
|  | Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которые в том числе характеризуются обеспечением 2,4 тыс. обучающихся бесплатным питанием к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3 598,1 | 3 386,9 | 3 354,3 | 3 302,1 | 2 578,5 | 2 578,5 | 18 798,4 |
|  | Региональный бюджет | 20 640,6 | 22 197,3 | 23 999,5 | 24 850,8 | 10 314,0 | 10 314,0 | 112 316,2 |
|  | Федеральный бюджет | 27 832,3 | 27 727,7 | 24 329,8 | 20 918,7 | - | - | 100 808,5 |
|  | Внебюджетные источники финансирования (физические и юридические лица) | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: |  | 87 616,9 | 66 186,3 | 54 204,4 | 49 487,1 | 312 892,5 | 12 892,5 | 583 279,7 |

6. Участники проекта

| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Литвин И.В. | Председатель комитета | Никулина Л.Н. | 20 |
| 2 | Администратор проекта | Хомутинникова М.С. | Начальник отдела - заместитель председателя комитета | Литвин И.В. | 20 |
| 3 | Участник проекта | Черей Л.В. | Заместитель начальника отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 4 | Участник проекта | Соколов А.М. | Начальник отдела | Литвин И.В. | 20 |
| 5 | Участник проекта | Рогова Т.Н. | Старший экономист | Литвин И.В. | 20 |

7. Методика расчета показателей проекта

| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы дошкольного, общего образования, которые в том числе характеризуются предоставлением образования 7,4 тыс. детей к 2030 году |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - количество обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях | 3 | Комитет | - | - |
| Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которые в том числе характеризуются обеспечением 2,4 тыс. обучающихся бесплатным питанием к 2030 году |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - количество обучающихся, получающих бесплатное питание | 3 | Комитет | - | - |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функционирования системы образования»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025 – 2030 гг. |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Структурное подразделение администрации округа, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100 процентов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | ГП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет |
| Обеспечение комфортных и безопасных условий в организациях для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля обучающихся для которых организовано питание в общей численности обучающихся имеющих право на питание | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет |
| 3 | Доля работников организаций, прошедших медицинские осмотры, в общей численности работников организаций, которым требуется прохождение медицинских осмотров | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет |
| 4 | Доля организаций, в которых созданы безопасные условия, укреплена и обновлена материально-техническая база, в общей численности организаций | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет |
| 5 | Доля обучающихся, для которых организовано транспортное обеспечение, в общей численности обучающихся, для которых требуется организация транспортного обеспечения | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет |
| 6 | Доля проведенных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций, в общей численности запланированных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет |

<1> - "НП" (национального проекта), ГП (государственной программы области), МП (муниципальной программы), КПМ (комплекса процессных мероприятий), а также "ОЭДОМУ" (планируемые к достижению показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления).

## 3. Перечень мероприятий (результатов)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100 процентов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 2025 - 2030 | субсидии организациям | Обеспечение финансирования организаций дошкольного образования; организаций реализующих программы, начального общего, основного общего, среднего общего образования; организаций дополнительного образования детей с целью выплат заработной платы сотрудникам и обеспечения учебного процесса | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| Обеспечение комфортных и безопасных условий в организациях для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организовано питание отдельных категорий обучающихся | 2025 - 2030 | субсидии организациям | Обеспечение питанием отдельные категорий обучающихся | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | доля обучающихся для которых организовано питание в общей численности обучающихся имеющих право на питание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 3 | Пройдены медицинские осмотры (в том числе профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация) | 2025 - 2030 | субсидии организациям | Организация прохождения медицинских осмотров (в том числе профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация) | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | доля работников организаций, прошедших медицинские осмотры, в общей численности работников организаций, которым требуется прохождение медицинских осмотров |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 4 | Созданы безопасные условия в учреждениях образования, укреплена и обновлена материально-техническая база | 2025 - 2030 | субсидии организациям | Организация безопасных условий, укрепление и обновление материально-технической базы | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | доля организаций, в которых созданы безопасные условия, укреплена и обновлена материально-техническая база, в общей численности организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 5 | Организовано транспортное обеспечение обучающихся | 2025 - 2030 | субсидии организациям | Организация перевозки обучающихся | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | доля обучающихся, для которых организовано транспортное обеспечение, в общей численности обучающихся, для которых требуется организация транспортного обеспечения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 6 | Проведены мероприятия с участием обучающихся и работников организаций | 2025 - 2030 | субсидии организациям | Организация и проведение мероприятий с участием обучающихся и работников организаций | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | доля проведенных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций, в общей численности запланированных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования», всего, | 1 159 723,4 | 1 150 592,6 | 1 178 027,8 | 1 168 752,5 | 1 226 007,4 | 1 286 125,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 1 159 723,4 | 1 150 592,6 | 1 178 027,8 | 1 168 752,5 | 1 226 007,4 | 1 286 125,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 285 144,9 | 243 153,6 | 275 407,3 | 266 132,0 | 278 255,9 | 290 986,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 874 578,5 | 907 439,0 | 902 620,5 | 902 620,5 | 947 751,5 | 995 139,1 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Обеспечено функционирование системы дошкольного, общего и дополнительного образования, всего, | 1 041 767,3 | 1 052 106,3 | 1 086 241,8 | 1 086 241,8 | 1 140 553,9 | 1 197 581,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 1 041 767,3 | 1 052 106,3 | 1 086 241,8 | 1 086 241,8 | 1 140 553,9 | 1 197 581,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 167 188,8 | 144 667,3 | 183 621,3 | 183 621,3 | 192 802,4 | 202 442,5 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 874 578,5 | 907 439,0 | 902 620,5 | 902 620,5 | 947 751,5 | 995 139,1 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Обеспечено функционирование системы дошкольного образования, всего, | 413 734,7 | 415 381,7 | 420 037,7 | 420 037,7 | 441 039,6 | 463 091,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 413 734,7 | 415 381,7 | 420 037,7 | 420 037,7 | 441 039,6 | 463 091,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 36 263,6 | 32 672,3 | 39 403,3 | 39 403,3 | 41 373,5 | 43 442,1 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 377 471,1 | 382 709,4 | 380 634,4 | 380 634,4 | 399 666,1 | 419 649,4 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Обеспечено функционирование системы общего образования, всего, | 613 834,5 | 620 856,7 | 650 336,2 | 650 336,2 | 682 853,0 | 716 995,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 613 834,5 | 620 856,7 | 650 336,2 | 650 336,2 | 682 853,0 | 716 995,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 116 727,1 | 96 127,1 | 128 350,1 | 128 350,1 | 134 767,6 | 141 506,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 497 107,4 | 524 729,6 | 521 986,1 | 521 986,1 | 548 085,4 | 575 489,7 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Обеспечено функционирование системы дополнительного образования, всего, | 14 198,1 | 15 867,9 | 15 867,9 | 15 867,9 | 16 661,3 | 17 494,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 14 198,1 | 15 867,9 | 15 867,9 | 15 867,9 | 16 661,3 | 17 494,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 14 198,1 | 15 867,9 | 15 867,9 | 15 867,9 | 16 661,3 | 17 494,4 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Организовано питание отдельных категорий обучающихся, всего, | 17 360,0 | 17 432,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 17 360,0 | 17 432,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17 360,0 | 17 432,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 | 18 904,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Пройдены медицинские осмотры (в том числе профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация), всего, | 2 570,7 | 2 545,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 2 570,7 | 2 545,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2 570,7 | 2 545,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Созданы безопасные условия в учреждениях образования, укреплена и обновлена материально-техническая база, всего, | 47 610,7 | 2 326,3 | 9 275,3 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 47 610,7 | 2 326,3 | 9 275,3 | - | - | - |
|  | собственные доходы бюджета округа | 47 610,7 | 2 326,3 | 9 275,3 | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Организовано транспортное обеспечение обучающихся, всего, | 46 914,7 | 74 883,0 | 58 856,7 | 58 856,7 | 61 799,5 | 64 889,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 46 914,7 | 74 883,0 | 58 856,7 | 58 856,7 | 61 799,5 | 64 889,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 46 914,7 | 74 883,0 | 58 856,7 | 58 856,7 | 61 799,5 | 64 889,5 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведены мероприятия с участием обучающихся и работников организаций, всего, | 3 500,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 3 500,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3 500,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | Проведены мероприятия с участием обучающихся организаций, всего, | 3 000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 3 000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 3 000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | Проведены мероприятия с участием работников организаций, всего, | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

## 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 874 578,5 | 907 439,0 | 902 620,5 | 902 620,5 | 947 751,5 | 995 139,1 |
| областной бюджет | 874 578,5 | 907 439,0 | 902 620,5 | 902 620,5 | 947 751,5 | 995 139,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

## 6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | возрастающий | дискретный |  | - средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций региона (руб.); - среднемесячная заработная плата в регионе (руб.) | 1, Приложение № 1 к приказу Росстата от 26 декабря 2022 года № 980 | Комитет |
| 2 | Доля обучающихся для которых организовано питание в общей численности обучающихся имеющих право на питание | процент | доля обучающихся для которых организовано питание в общей численности обучающихся имеющих право на питание | возрастающий | дискретный |  | - количество обучающихся для которых организовано питание (чел.); - общая численность обучающихся имеющих право на питание (чел.) | 3 | Комитет |
| 3 | Доля работников организаций, прошедших медицинские осмотры, в общей численности работников организаций, которым требуется прохождение медицинских осмотров | процент | доля работников организаций, прошедших медицинские осмотры, в общей численности работников организаций, которым требуется прохождение медицинских осмотров | возрастающий | дискретный |  | - количество работников организаций, прошедших медицинские осмотры (чел.); - общая численность работников организаций, которым требуется прохождение медицинских осмотров (чел.) | 3 | Комитет |
| 4 | Доля организаций, в которых созданы безопасные условия, укреплена и обновлена материально-техническая база, в общей численности организаций | процент | доля организаций, в которых созданы безопасные условия, укреплена и обновлена материально-техническая база, в общей численности организаций | возрастающий | дискретный |  | - количество организаций, в которых созданы безопасные условия, укреплена и обновлена материально-техническая база (ед.); - общая численность организаций (ед.) | 3 | Комитет |
| 5 | Доля обучающихся, для которых организовано транспортное обеспечение, в общей численности обучающихся, для которых требуется организация транспортного обеспечения | процент | доля обучающихся, для которых организовано транспортное обеспечение, в общей численности обучающихся, для которых требуется организация транспортного обеспечения | возрастающий | дискретный |  | - обучающихся, для которых организовано транспортное обеспечение (чел.); - общая численность обучающихся, для которых требуется организация транспортного обеспечения (чел.) | 3 | Комитет |
| 6 | Доля проведенных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций, в общей численности запланированных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций | процент | доля проведенных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций, в общей численности запланированных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций | возрастающий | дискретный |  | - количество проведенных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций (ед.); - количество запланированных мероприятий с участием обучающихся и работников организаций (ед.) | 3 | Комитет |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025 – 2030 гг. |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Структурное подразделение администрации округа, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которые характеризуются числом граждан, получающих меры социальной поддержки 2,6 тыс. человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки | МП | тысяча человек | 2,6 | 2023 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Комитет |

<1> - "НП" (национального проекта), ГП (государственной программы области), МП (муниципальной программы), КПМ (комплекса процессных мероприятий), а также "ОЭДОМУ" (планируемые к достижению показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления).

## 3. Перечень мероприятий (результатов)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которые характеризуются числом граждан, получающих меры социальной поддержки 2,6 тыс. человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления | 2025 - 2030 | собственные доходы бюджета округа | Предоставление органами местного самоуправления меры социальной поддержки в части обеспечения выплаты стипендии главы Вологодского муниципального округа, в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 20.12.2022 № 150 | человек | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 1.2 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления | 2025 - 2030 | собственные доходы бюджета округа | Предоставление органами местного самоуправления меры социальной поддержки в виде ежемесячной частичной компенсация затрат за проезд, в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 27.06.2023 № 277 | человек | 56 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления | 2025 - 2030 | собственные доходы бюджета округа | Предоставление органами местного самоуправления меры социальной поддержки в части предоставления меры социальной поддержки студентам при заключении договора о целевом обучении, в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 28.02.2023 № 186 | человек | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 1.4 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления | 2025 - 2030 | собственные доходы бюджета округа | Предоставление органами местного самоуправления меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов на оплату найма жилого помещения, в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 26.09.2023 № 309 | человек | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.5 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления | 2025 - 2030 | субвенции бюджетам муниципальных образований области | Предоставление органами местного самоуправления меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование, в соответствии с законом Вологодской области от 17 декабря 2007 г. N 1719-ОЗ | тысяча человек | 2,6 | 2023 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | число граждан, получивших меры социальной поддержки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки», всего, | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 681,2 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки органами местного самоуправления, всего, | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 23 610,6 | 19 480,3 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 | 21 598,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 681,2 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 | 2 595,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Стипендии главы Вологодского муниципального округа, всего, | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Ежемесячная частичная компенсация затрат за проезд, всего, | 1 166,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 1 166,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1 166,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Меры социальной поддержки студентам при заключении договора о целевом обучении, всего, | 92,4 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 92,4 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 92,4 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Дополнительная мера социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов на оплату найма жилого помещения, всего, | 233,8 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 233,8 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 233,8 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом Вологодской области от 17 декабря 2007 г. N 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», всего, | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
|  | собственные доходы бюджета округа | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

## 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
| областной бюджет | 21 929,4 | 16 885,3 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 | 19 003,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

## 6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число граждан, получивших меры социальной поддержки | тысяча человек | число граждан, получивших меры социальной поддержки | возрастающий | дискретный |  | - число граждан, получивших меры социальной поддержки (тыс. чел.) | 3 | Комитет |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

Приложение 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности Комитета и подведомственных учреждений»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025 – 2030 гг. |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Структурное подразделение администрации округа, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> - "НП" (национального проекта), ГП (государственной программы области), МП (муниципальной программы), КПМ (комплекса процессных мероприятий), а также "ОЭДОМУ" (планируемые к достижению показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления).

## 3. Перечень мероприятий (результатов)

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечено выполнение функций комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области | 2025 - 2030 | осуществление текущей деятельности | обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам на уровне не менее 100% ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" | 2025 - 2030 | субсидии организациям | обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам уровне не менее 100% ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | оказаны государственные услуги в рамках государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Комитета и подведомственных учреждений», всего, | 24 059,7 | 27 890,8 | 28 869,0 | 28 869,0 | 30 312,5 | 31 828,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 24 059,7 | 27 890,8 | 28 869,0 | 28 869,0 | 30 312,5 | 31 828,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 23 937,2 | 27 890,8 | 28 869,0 | 28 869,0 | 30 312,5 | 31 828,1 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 122,5 | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Обеспечено выполнение функций комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области, всего, | 10 420,7 | 11 437,0 | 11 632,0 | 11 632,0 | 12 213,6 | 12 824,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 10 420,7 | 11 437,0 | 11 632,0 | 11 632,0 | 12 213,6 | 12 824,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 10 298,2 | 11 437,0 | 11 632,0 | 11 632,0 | 12 213,6 | 12 824,3 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 122,5 | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Обеспечена деятельность МАУ ВМО "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций", всего, | 13 639,0 | 16 453,8 | 17 237,0 | 17 237,0 | 18 098,9 | 19 003,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа, в том числе: | 13 639,0 | 16 453,8 | 17 237,0 | 17 237,0 | 18 098,9 | 19 003,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 13 639,0 | 16 453,8 | 17 237,0 | 17 237,0 | 18 098,9 | 19 003,8 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

## 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 122,5 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 122,5 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

## 6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.